## Лист1
План |  |  |  |  | Факт
№ | Содержание работы | Начало | Окончание | Результат | Дата | Результат | Причины задержки | Примечание
1 | Подготовка плана работы над проектом | 2018-09-21 | 2018-09-24 | Вариант 1 плана, файл на GitHub | 2018-09-24 | файл на GitHub
2 | Переписать план согласно шаблону, представленного преподавателем | 2018-09-24 | 2018-10-01 | Исправленный план, файл на GitHub | 2018-10-01 | работа не выполнена | подготовка лабораторных работ | к окончанию дня план появится на GitHub (20:23 01.10.2018)
3 | Составить UML-диаграммы прецидентов, классов, времени жизни объектов, алгоритмов (не глубоко) Представить модели данных! | 2018-10-02 | 2018-10-22 | составленные UML - диаграммы, файлы в репозитории Git |  | работа не выполнена | ошибка планирования | срок сдачи переносится на 12.11.2018
4 | Скорректировать план, уточнить детали по реализации классов, уточнить аспекты тестирования | 2018-10-29 | 2018-11-12 | Скорректированный план, скорректированные UML-диаграммы, "сырой" файл с правилами и методами тестирования. Обновление документов в репозитории.
5 | Начало имплементации одного из основных, возможно, родительских классов | 2018-11-12 | 2018-11-19 | Готовый h-файл с описанием класса и его методов
6
7
8
9
10
11
12
13