## Лист1
№ | Цель | Описание цели | Срок | Комментарии
1 | Написать требования к проекту | Описать требования к проекту. Учесть информацию о входных данных, используемые интерфейсы. Параметры качества!!! | 2018-09-24
2 | Смоделировать систему | Составить UML-диаграммы прецидентов, классов, времени жизни объектов, алгоритмов (не глубоко) Представить модели данных! | 2018-10-14
3 | Произвести архитектурное проектирование | Продумать и расписать модули разрабатываемой системы. Спроектировать интерфейсы для каждого из модулей. | 2018-10-21
4 | Составить план тестирования | Исследовать слабые места, запуск на максимально тяжелых и объемных входных данных (много вариантов парковок, много путей и т.д.) | 2018-11-04
5 | Написать КОД! | Стиль кодирования! Локальное тестирование, UNIT(?) тестирование. | 2018-12-04
6 | Интеграционное тестирование | Составить вместе тесты, чаще встречаться, стараться взломать свою же прогармму, придумать больше кейсов | 2019-01-10