## Лист1
План |  |  |  |  | Факт
№ | Содержание работы | Начало | Окончание | Результат | Дата | Результат | Причины задержки | Примечание
1 | Написать требования к проекту |  | 2018-09-24 | Вариант 1 плана, файл на GitHub | 2018-09-24 | файл на GitHub |  | Приведение плана к общей форме, изменение сроков работ 27.09.2018
2 | Моделирование системы | 2018-09-25 | 2018-12-08
2;1 | UML - диаграммы | 2018-09-25 | 2018-10-14 | Первичный вариант UML диаграммы | 2018-10-12 | Работа не выполнена | Подготовка к лабораторным работам | Срок работы изменён на 14.09.2018
| Прецентдентов | 2018-10-15 | 2018-10-24
| Классов | 2018-10-25 | 2018-11-08
| Последовательностей | 2018-11-09 | 2018-11-23
| Действий | 2018-11-24 | 2018-12-08
2;2 | Модели данных | 2018-12-09 | 2019-01-15
| Что взять | 2018-12-09 | 2018-12-16
| Откуда | 2018-12-17 | 2018-12-31
| В каком виде | 2019-01-01 | 2019-01-15
3 | Архитектурное проектирование (MVCE)(программы данных, компоненты, элементы связи) | 2019-01-16 | 2019-01-30
4 | План тестирования | 2019-01-31 | 2019-02-07
5 | Код (+локальное тестирование и UNIT-тесты) | 2019-02-08 | 2019-04-09
6 | Интергационное тестирование | 2019-04-10 | 2019-05-10
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = [Начало]+19